研究計劃學習單(1)						座號：__6 , 13__ 姓名：__林奕成 , 黃鼎鈞__

- 研究方法列表

請勾選你會使用的方式，並簡短說明(如地點、對象、範圍、主題、理論……等)
Ⅴ 文獻閱讀、歸納：可參考閱讀有關海洋汙染、魚市場的髒臭問題，以及歷史相關的文獻資料，這部分的資料還蠻多的，好好歸納整理應該能得到不錯的結論。

Ⅴ 地理實察：除了參訪崁仔頂魚市場外，國內有關海洋或生物介紹的場館也能去見識一下，如國立海洋生物博物館等。而參觀國內許多特

色魚市和漁港，像是近一點的台北魚市或基隆碧砂漁港，也能更熟悉魚市的生態。

Ⅴ 人物訪談：可訪問魚是當地的里長或專家，如江醫師等人，這些人較沒有政治方面因素，所以訪談能得到的訊息能比較正確而廣泛。

Ⅴ 問卷調查：可訪問魚市居民對魚市的的觀感和建議，綜合當地人的意見應該能有很好的說服力。

Ⅴ 進行實驗：可以拿魚市場的魚做安全檢驗。

Ⅴ 應用理論分析、驗證(如以前的SWOT, MBTI..) ：可以用SWOT分析魚市市場發展的優劣及各種影響因素，例如可能是地理位置太過接近市中心，造成居民反抗等。

Ⅴ 比較研究：藉由參觀國內各類魚市及漁港或搜尋國外著名的觀光魚市，皆能比較出好壞因素，這些例子能為崁仔頂規劃未來發展方向。

Ⅴ 多媒體製做(如記錄片、幻燈秀、動畫…)：若拍成紀錄片也是個不錯的選擇，這樣便能更加完整的呈現魚市的樣貌，但困難點便在於時間和能力的方面。

其他：

- 研究設計：

| 研究問題 (請將主題分解成清楚具體的問題) | 研究方法 (對應第一大題) | 預定結果 (希望得到的成果) |
| --- | --- | --- |
| 1. 魚市場的遷移問題? | 熟悉當地發展歷史、訪問民眾及當地攤販意見、查詢相關法令及政府的計畫、拜訪專家學者藉以了解深入層面的問題。 | 從多方面的意見了解問題的癥結點，藉以討論出可行的方法。 |
| 2.魚市場的鮮魚衛生問題? | 1.了解當地發展史，如崁仔頂最早是賣熟魚貨，是後來和附近生鮮市場合併後才改賣新鮮魚貨。 2.了解政府處理方案及相關法令。 3.訪談當地民眾和攤販的意見。 | 1.了解政府計畫的實施成效，如汙水處理廠的建設方案等。 2.統整民眾建議以了解一般普羅大眾的看法。 |
| 3.比較其他魚市場和崁仔頂的差別 | 訪問攤商、訪談主管機關、文獻探討、SWOT分析、地理實查 | 可以看出兩個魚市場的差別，在主管機關和居民的態度。 |
| 4.探討崁頂魚市場造成的環境成本 | 文獻探討、地理實察 | 看出崁仔頂造成在環境上的負擔。 |

數量及表格大小請自行調整

- 研究時程：這部份需要比較多的協調，必要時請自己約出來或在網路上討論。

| 週次 | 進度 | 工作分配 |
| --- | --- | --- |
| W1 7/16-22 | 請在此處寫上你們的進度，預計在本週內完成哪些工作 實地訪察的詳細規劃請寫在第四大題，此處只要列出時間就好 | 請在此櫚寫清楚各自在這一週要完成的事項，如 2號：A, B, C, D, …… 30號：W, X, Y, Z …… |
| W2 7/23-29 | 文獻閱讀 | 各自上網查詢資料或至圖書館閱讀海洋教育相關書籍 |
| W3 7/30-8/5 返校打掃 之寧回國 | 文獻閱讀及彙整、準備訪問崁仔頂的問卷及聯絡好商家 | 2、6、13號:將大家找到資料做統整 30號:確認訪問的商家 |
| W4 8/6-8/12 | 崁仔頂之行 | 需經由全組商量後才可決定 |
| W5 8/13-19 英資入學考 | 將得到的結果做整理及討論 | 將得到的結果做整理及討論並加以研究思考 |
| W6 8/20-26 | 可計畫到別的漁港參觀，如基隆碧砂、桃園永安和新竹南寮 | 需經由全組商量後才可決定 |
| W1 8/27-9/2 開學 | 開學後安排時請依過去經驗，避開高峰時段。 |  |
| W2 9/3-9 | 準備開學考 | 準備開學考 |
| W3 9/10-16 | 決定小論文的類別及題目 | 決定小論文的類別及題目 |
| W4 9/17-23 | 完成草稿的部分 | 完成草稿的部分 |
| W5 9/23-30 | 完成大綱及探討研究結果 | 完成大綱及探討研究結果 |
| W6 10/1-7 | 完成小論文 | 完成小論文 |
| W7 10/8-14 預計段考日 | 準備段考 | 準備段考 |
| W8 10/15-22 | 雖然小論文一般是11月截止投稿，不過按進度此時已必須完成小論文的部份，進入修改與統整的階段 |  |

- 實地參訪規劃

| 地點／對象 | 目的 | 事前準備 | 預定日期(範圍) | 耗時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.江醫師的魚舖子 | 從專家學者的角度來探討海洋汙染和環境變遷等議題 | - 要先大量閱讀這方面書籍以防到時訪問會聽不懂 - 先想好要訪問的問題以節省時間 | 7/23-29 | 約5hr |
| 2.水產用藥店/店家 | 了解是否在藥品上有管制、如何購買藥 | 先閱讀一些法律規定、了解藥品的作用 | 7/30-8/5 | 約2~3 hr |
| 3.桃園永安漁港 | 了解這個傳統魚市如何蛻變成北台灣著名的觀光漁港，藉以和崁仔頂相互比較 | - 要先熟悉當地交通，所以會可能會需要事先探勘 - 要先和當地商家溝通好訪問事宜 | 8/20-26 | 約6hr |
| 4.崁仔頂魚市 | 了解這個傳統魚市的相關發展及環境問題 | - 先做好問卷的規劃 - 先聯絡好認識的商家，徵求拍照及訪問的同意 | 8/6-8/12 | 約6hr |

數量及表格大小請自行調整

- Interesting / Maybe：在討論過程中有什麼interesting ideas(但不是非做不可)，可以列在下面，做為參考

例：

- 可到魚寮遺址參觀，了解從古到今漁業的轉變

- 可以到養殖魚場觀察

- 調查台灣和國外大型漁港的轉型方式

- 可到漁船上去參觀

- 建議廖之寧之題目：為了幫助之寧快速進入狀況，可提供幾個不錯的題目給她選

1. 比較崁仔頂魚市場和其他魚市場的差別

2. 崁仔頂魚市場的髒亂和居民的不滿

3. 魚市場的魚是否安全

4. 環境汙染及過度捕撈的問題